## Sheet1
Info	No	Activity	Start	Duration	End	Progress	Done	Undone	Predecessor
	100	Requirements gathering	10/03/07	7	17/03/07	0%	0	7
	200	Basic features implementation	17/03/07	90	15/06/07	0%	0	90	100
	300	Basic features testing	15/06/07	60	14/08/07	0%	0	60	200
	400	Basic features documentation	14/08/07	15	29/08/07	0%	0	15	300
	500	Project progress review	29/08/07	15	13/09/07	0%	0	15	400

## Chart
nesc Netbeans Project Schedule