## Sheet1
Info	No	Activity	Start	Duration	End	Progress	Done	Undone	Predecessor
	100	Planning	10/03/07	2	12/03/07	100%	2	0
	200	Requirements gathering	12/03/07	5	17/03/07	0%	0	5	100
	300	Proof of concept for feature implementation	17/03/07	30	16/04/07	0%	0	30	200
	400	Review Netbeans plugin architecture	16/04/07	30	16/05/07	0%	0	30	300
	500	First stage release and testing	16/05/07	60	15/07/07	0%	0	60	400
	600	First stage review	15/07/07	60	13/09/07	0%	0	60	500

## Chart
nesc Netbeans Project Schedule